## فرم پیشرفت پروژه‌ها
عملکرد پروژه‌ها عمرانی سال 1402- عنوان دستگاه اجرایی : فرودگاه شهدای ایلام
ردیف | عنوان پروژه | درصد پیشرفت هدفگذاری شده در تفاهم‌نامه | درصد تحقق پیشرفت پروژه | تعداد بازدید از پروژه به همراه نماینده فرماندار شهرستان مربوط
1 | محوطه سازی فرودگاه شهدای ایلام | 100% | 37% | 0
2 | بهسازی اتاق سرور ترمینال جدید | 100% | 100% | 0
3 | سنگفرش روبروی ترمینال جدید | 100% | 100% | 0
4 | بهسازی محل اتصال کانال آدم رو به تاسیسات | 100% | 100% | 0
5 | ساخت رمپ و پله های ورودی ضلع شمال غربی ترمینال | 100% | 100% | 0
6 | ساخت دیوار حائل بین ترمینال جدید و قدیم | 100% | 100% | 0
7 | ساختمان ترمینال بین المللی | 100% | 100% | 0
8 | فاز اول نماز خانه طبقه اول اداری | 100% | 100% | 0
9 | بهسازی سرویس های بهداشتی طبق اول اداری | 100% | 100% | 0
10 | بهسازی سطوح پروازی | 100% | 100% | 0
11 | بهسازی دیوار حفاظتی | 100% | 100% | 0